佛山大学《IT项目管理》实验报告

| 实验名称 | 成本计划 |  |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业班级 | 23计算机科学与技术1班 |  |  |  |  |
| 姓名 | 薛明腾 赖其昊 | 学号 | 20230310140 20230310137 | 学期 | 2025-2026（1） |
| 指导教师 | 胡小生 | 实验性质 |  | 实验日期 |  |
| 一、实验目的 |  |  |  |  |  |
| （1）掌握软件项目规模成本估算方法。 |  |  |  |  |  |
| 二、实验内容 |  |  |  |  |  |
| （1）复习软件成本估算方法； （2）采用功能点方法估算SPM项目； （3）采用自下而上方法估算SPM项目； （4）选择1个团队课堂上讲述SPM项目的两个估算方法。 |  |  |  |  |  |
| 三、实验结果 |  |  |  |  |  |
| 一、 项目概述与估算方法选择 1.1 项目概述 本项目是为广东药科大学定制开发一套“内控管理信息系统”。系统需整合预算、收支、采购、资产、合同、项目六大经济领域的数据，通过内置规则模型进行风险预警与评价，并实现与现有OA、财务、采购等系统的深度集成。项目预算为1,500,000.00元，合同履行期限为480日历日。 1.2 估算方法选择 鉴于项目特点（定制化开发、需求明确、复杂度高），单一估算方法可能存在较大偏差。因此，本实验采用主辅结合，选择以下两种方法进行综合估算： ·功能点估算法（主）： 本项目需求规格书（采购需求）中功能模块描述清晰，非常适合通过识别内部逻辑文件、外部接口、输入、输出、查询来量化软件规模。此方法是本次估算的核心与基准。 ·自下而上估算法（辅）： 将项目分解为具体的工作任务（WBS），基于任务清单估算工作量。此方法能验证功能点法的结果，并细化成本构成。 选择理由： 排除方法： ·代码行估算法： 在需求阶段无法预测准确代码行数，且严重依赖编程语言和程序员水平，不适用。 ·用例点估算法： 采购文件未提供用例图等UML模型，缺乏估算基础。 ·类比估算法： 缺乏完全同类的、已知准确成本的历史项目数据。 ·三点估算法/专家估算法/猜测法： 更适合在缺乏详细需求时进行初步估算，或用于对单个任务的不确定性进行评估。本项目有详细需求，应优先采用更结构化的方法。 二、 实验过程与结果 2.1 方法一：功能点估算法 a) 识别与计数未调整功能点（UFC） 根据采购文件第四章“功能需求”，进行功能点计数： ·内部逻辑文件（ILF） 示例：项目库 记录元素类型（RET）： 包含主项目信息、项目阶段信息等。RET > 5。 数据元素（DET）： 项目编号、名称、预算、负责人、开始/结束日期、状态、描述等。DET > 50。 定级（表6-4）： RET>5, DET>50 → 复杂度 = 高。 权重（标准）： 15 （高复杂度ILF的权重）。 假设： 本项目8个ILF（如风险库、合同库、资产库等）均因业务复杂，大部分为高复杂度。 ILF贡献： 8个ILF × 15 FP/个 = 120 FP。 ·外部接口文件（EIF） 示例：财务系统接口 记录元素类型（RET）： 可能包含科目、凭证等多种信息。RET > 5。 数据元素（DET）： 大量财务数据字段。DET > 50。 定级（表6-4）： RET>5, DET>50 → 复杂度 = 高。 权重（标准）： 10 （高复杂度EIF的权重）。 假设： 7个EIF（对接不同系统）均较为复杂，主要为高复杂度。 ·EIF贡献： 7个EIF × 10 FP/个 = 70 FP。 外部输入（EI） 示例1：手动预警（简单） 引用的文件类型（FTR）： 主要更新“风险库”。FTR = 1。 数据元素（DET）： 标题、类型、责任人等。DET ≈ 5-8。 定级（表6-1）： FTR=1, DET在5~15 → 复杂度 = 低。 权重（表6-3）： 3。 示例2：合同登记（复杂） 引用的文件类型（FTR）： 更新“合同库”，并可能关联“项目库”。FTR ≥ 2。 数据元素（DET）： 包含大量合同条款和属性。DET > 15。 定级（表6-1）： FTR≥2, DET>15 → 复杂度 = 高。 权重（表6-3）： 6。 假设： 15个EI中，30%为低复杂度，40%为中等复杂度，30%为高复杂度。 EI贡献： (15×30%×3) + (15×40%×4) + (15×30%×6) = 13.5 + 24 + 27 = 64.5 FP (可取整为 65 FP)。 ·外部输出（EO） 示例：风险评估报告（复杂） 引用的文件类型（FTR）： 从风险、项目、合同等多个ILF/EIF中取数。FTR > 3。 数据元素（DET）： 报告包含大量统计数据和图表。DET > 19。 定级（表6-2）： FTR>3, DET>19 → 复杂度 = 高。 权重（表6-3）： 7。 假设： 12个EO中（如各种看板、报告、大屏），绝大部分因涉及数据聚合与复杂处理，为高复杂度。 EO贡献： 12个EO × 7 FP/个 = 84 FP。 ·外部查询（EQ） - 重新估算 示例：项目全链条查询 引用的文件类型（FTR）： 需要关联项目、合同、采购等多个数据实体。FTR > 3。 数据元素（DET）： 显示的信息很丰富。DET > 19。 定级（表6-2）： FTR>3, DET>19 → 复杂度 = 高。 权重（表6-3）： 6。 假设： 10个EQ中，部分简单查询为中复杂度，复杂关联查询为高复杂度。我们取平均权重 5。 EQ贡献： 10个EQ × 5 FP/个 = 50 FP。 功能类型; 功能组件个数; 采用的典型复杂度; 单个权重; 功能点计算; 合计功能点. 内部逻辑文件 (ILF); 8; 高; 15; 8 × 15; 120. 外部接口文件 (EIF); 7; 高; 10; 7 × 10; 70. 外部输入 (EI); 15; 混合(低/中/高); 平均~4.3; 15 × 4.3; 65. 外部输出 (EO); 12; 高; 7; 12 × 7; 84. 外部查询 (EQ); 10; 中-高; 平均~5; 10 × 5; 50. 未调整功能点总数 (UFC); 389. b) 计算调整后功能点（FP） 计算价值调整因子（TCF）。根据14个通用系统特性（GSC）进行打分（0-5分），本项目在数据通信、性能、配置、复用性、集成复杂度、安全等方面要求较高。 假设∑GSC = 40（中等偏高复杂度）。 TCF = 0.65 + (∑GSC*0.01) = 0.65 + (40*0.01) = 1.05 调整后功能点 (FP) = UFC × TCF =389× 1.05 ≈ 408 功能点 c) 估算工作量与成本 生产率： 参考行业标准及项目复杂度，设定生产率为 12人时/功能点。 工作量： 408FP × 12 人时/FP = 27.8人月。 开发人力成本： 假设平均人力成本为 28,000元/人月。 开发人力成本 = 27.8人月 × 28,000元/人月 =778400元。 非人力成本： 等保测评费用： 150,000元 (招标文件要求供应商承担)。 一年免费驻场运维（1人）： 180,000元 (估算)。 硬件/网络/第三方软件许可： 150,000元 (估算)。 合计非人力成本：480,000元。 总成本： 人力成本 +非人力成本 =1,258,400元。 2.2 方法二：自下而上估算法 a) 工作分解结构（WBS）与工作量估算 阶段/WBS任务; 工作量估算 (人月); 备注. 1. 需求分析与规划; 3.5; 深入调研、需求规格说明书、与6大系统对接方案. 2. 系统设计与架构; 4; 技术选型、数据库设计、API接口设计、UI/UX设计. 3. 核心平台开发; 5; 基础框架、权限、工作流引擎、消息中心、表单/流程设计器. 4. 业务功能开发; 14; 风险管理、六大业务领域模块、内控评价、报告生成、移动端. 5. 系统集成与测试; 5; 与多个外部系统对接、单元/集成/系统/UAT测试. 6. 部署、试运行与培训; 2.5; 环境部署、数据初始化、用户培训、试运行支持. 7. 等保测评与验收; 1; 配合完成二级等保测评并整改，项目终验. 8. 项目管理; 4; 全程项目管理、沟通、进度与质量监控. 开发与实施总工作量; 39 人月. b) 成本估算 开发与实施人力成本： 39人月 × 28,000元/人月 = 1,092,000元。 非人力成本： 等保测评费用： 150,000元 (招标文件要求供应商承担)。 一年免费驻场运维（1人）： 180,000元 (估算)。 硬件/网络/第三方软件许可： 150,000元 (估算)。 合计非人力成本：480,000元。 自下而上法总成本 = 人力成本 + 非人力成本 = 1,092,000 + 480,000 = 1,572,000元。 三、 实验结果与成本计划 3.1 估算结果汇总与调和 估算方法; 估算总成本（元）; 备注. 功能点估算法; 约 1,258,400; (开发77.8万 + 非人力48万). 自下而上估算法; 约 1,572,000; (开发109.2万 + 非人力48万). 项目预算; 1,500,000. 结果分析： 两种方法结果存在差异，这在实际估算中是正常现象。 自下而上法的估算最高，因为它更细致地考虑了系统集成、多系统对接、复杂测试和高强度项目管理的工作量，这些在功能点法中可能未被完全体现。 功能点法的结果更侧重于核心功能的开发。 考虑到本项目集成复杂度高、需驻场开发、且有明确的等保测评要求，自下而上法的估算（157.2万元）更贴近项目的真实成本压力。 3.2 最终成本计划 成本基准： 建议以自下而上法的估算结果1,572,000元作为成本计划的基准。这与项目预算1,500,000元极为接近，差额部分（7.2万元）可通过优化内部管理或略微调整非人力成本来消化。 成本构成： 直接人力成本： 1,092,000元 (69.5%) 非人力成本： 480,000元 (30.5%) 等保测评：150,000元 驻场运维（一年）：180,000元 硬件/软件：150,000元 应急储备： 为应对需求变更、技术风险与集成不确定性，建议设置10%的应急储备金，即 150,000元。这部分资金不包含在基准成本中，用于应对未知风险。 总资金需求： 成本基准（1,572,000元）+ 应急储备（150,000元）= 1,722,000元。 |
| 四、实验总结 |  |  |  |  |  |
| 方法适用性： 本实验成功运用了功能点法和自下而上法对一个真实项目进行了成本估算。功能点法在需求明确时能提供客观的规模基准；自下而上法则能揭示项目全生命周期的工作细节，两者结合使用，可以有效交叉验证，提高估算准确性。 估算的不确定性： 软件成本估算本质是不精确的科学。本项目的最大风险点在于与多个现有系统的集成，其接口的稳定性和数据的规范性将极大影响实际工作量。此外，采购方需求的潜在变更也是主要成本风险。 与预算的匹配： 通过科学的估算过程，我们发现项目预算1,500,000元是合理且紧凑的。它基本覆盖了项目的核心成本，但为应对风险，承建方必须申请或自备一定的管理储备，并实施严格的范围变更控制。 实践意义： 本次实验表明，在项目早期进行结构化、多方法的成本估算，对于投标决策、项目规划与风险识别至关重要。它不仅能回答“项目要花多少钱”，更能清晰地揭示“钱主要花在什么地方”，为后续的项目管理和控制奠定坚实基础。 在实验的过程中，我们也学会看定级表和定级取值表，让我们在课堂没弄懂的知识搞懂。 |  |  |  |  |  |